## УКРАЇНА

## Івано-Франківська область

## Надвірнянська районна рада

сьомого скликання

(дев'ята сесія)

### Р І Ш Е Н Н Я

від 03.11.2016 № 243-9/2016

##### м. Надвірна

Про хід виконання Програми

соціально-економічного та

культурного розвитку району

за дев'ять місяців 2016 року

Заслухавши звіт районної державної адміністрації про хід виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку району за дев'ять місяців 2016 року, відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" районна рада

ВИРІШИЛА:

Звіт районної державної адміністрації про хід виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку району за дев'ять місяців 2016 року взяти до уваги (додається).

Голова районної ради						І. М. Гурмак

# Додаток

до рішення районної ради

від 03.11.2016 № 243-9/2016

"Про хід виконання Програми

соціально-економічного та

культурного розвитку району

за дев'ять місяців 2016 року"

Довідка

про хід виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Надвірнянського району за 9 місяців 2016 року

Відділами, управліннями, службами районної державної адміністрації, бюджетними установами району, органами місцевого самоврядування в звітному періоді вживались заходи щодо виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Надвірнянського району на 2016 рік, затвердженої рішенням сесії Надвірнянської районної ради від 18.02.03.2016 року № 103-4/2016.

За 9 місяців 2016 року промисловими підприємствами району реалізовано продукції на суму 922,9 млн. грн.

За 9 місяців 2016 року виробництво нерудних будівельних матеріалів зросло на 30,7 відс., меблів на 74,9 відс., плити ДСП ламінованої зросли на 1,6 відс., плити ДСП необробленої залишились на рівні минулого року.

Поряд із позитивними досягненнями обсяги видобутку нафти знизились на - на 52,5 відс., а газу - на 15,3 відс.

Найбільш проблемним у галузі промисловості залишається питання відновлення роботи ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття", яке протягом 2012-2016 років майже не проводило переробку нафти. Не вирішеним залишається отримання спецдозволу на користування надрами Битків-Бабченського нафтогазоконденсатного родовища.

В агропромисловому комплексі всіма категоріями господарств обсяги виробництва молока, у порівняні з відповідним періодом минулого року, зросли на 0,2 відс. Обсяги заготівель молока від населення зменшились на 0,7 відс., а м'яса зросли на 0,3 відс.

ПП "М'ясо Карпат" продовжувало реалізацію інвестиційного проекту із переробки м'яса (забій, обробка, розфасовка). В даний час тут створено 20 робочих місць.

За 9 місяців 2016 року підприємствами району виконано будівельно-монтажних робіт на суму 13,4 млн. грн., що на 39,8 відс. більше ніж у відповідному періоді минулого року.

За перше півріччя здано експлуатацію 17649 кв. м. житла, що на 15,6 відс. більше ніж у відповідному періоді минулого року.

Станом на 01.10.2016 громади сіл Молодків, Гаврилівка та Зелена завершили реалізацію проектів в рамках Проекту ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду", громадою с. Пасічна залишилось затвердити звіт про виконання робіт.

Надвірнянською міською радою розпочато реалізацію 4 мікропроектних пропозицій щодо підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Розпочато організаційні заходи із реалізації проектів.

Крім того Надвірнянська міська рада приймає участь у проекті "Розумні міста", в рамках якого планується реалізувати два проекти "Запровадження трансляції сесії та електронного персонального голосування з публікацією на офіційному сайті Надвірнянської міської ради" та "Безпечне місто": встановлення системи відеоспостереження".

В даний час опрацьовується питання щодо будівництва ТОВ "Перфект Пак" сонячної електростанції на території КП "Надвірнаводоканал" в с. Пнів.

У вересні 2016 року проведено робочу зустріч із польськими партнерами щодо можливості розміщення у м. Надвірна виробництва із переробки ТПВ у районі.

На виконання програми модернізації освітлення населених пунктів за рахунок коштів районного бюджету передбачено 180,0  тис. грн. У звітному періоді освоєно 155,0  тис. грн. Роботи виконано, в т.ч.: сіл С. Майдан, Гаврилівка, В. Майдан, Парище, Волосів, Лоєва, Зелена, Фитьків, Чорні Ослави, Молодків, Білі Ослави, смт. Битків.

Продовжувались роботи із будівництва ЗОШ І-ІІІ ст. у селі Чорний Потік.

На завершенні роботи із будівництва підвідного газопроводу високого тиску Надвірна - Ланчин.

Протягом звітного періоду проводились роботи із ремонту доріг загального користування місцевого значення. Зокрема за рахунок коштів обласного бюджету та місцевих рад частково проведено ремонт доріг Битків - Білозорино та Надвірна-Бистриця. Також частково проведено ремонт об’їзної дороги Надвірна - Бистриця, Делятин - Яблунів, Гвізд - Молодків, Делятин - Любіжня, Зелена - Черник. Силами ДП "Івано-Франківський облавтодор" проведено поточний ремонт доріг Надвірна - Івано-Франківськ, Делятин - Раківчик та на ділянках дороги Львів - Мукачево.

За перше півріччя 2016 року підприємствами та організаціями району освоєно 99,8 млн. грн. капітальних інвестицій, що становить 3,4 відс. від загальнообласного обсягу інвестицій.

Станом на 01.07.2016 року в економіку району іноземними інвесторами вкладено 6520,0 тис. дол. США прямих іноземних інвестицій, що складає 0,8 відс. загальних інвестицій по області.

Обсяги експорту та імпорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності Надвірнянського району у I півріччі 2016 р. склали 1497,2 тис. дол. США та 11486,4 тис. дол. США. У порівнянні з відповідним періодом 2015 р. обсяги експорту зменшилися на 75,2 відс., а імпорту – зросли у 6,5 раз.

Питома вага району в загальних обсягах експорту області становила 0,7 відс., імпорту – 1,3 відс.

З початку 2016 року до бюджетів усіх рівнів мобілізовано 366,6 млн. грн., що на 11,0 млн. грн. більше ніж у відповідному періоді минулого року, в т.ч.: надходження до державного бюджету зменшились на 27,8 млн. грн., а до місцевого бюджету збільшились - на 38,8 млн. грн.

Недоїмка із платежів до бюджетів усіх рівнів станом на 01.10.2016 року складає 518,5 млн. грн. і зросла у порівнянні з початком року на 4,2 відс. Найбільшу недоїмку допустили ПАТ "УКРНАФТА" (246,4 млн. грн.), ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття"(256,3 млн. грн.) та ТОВ "Укркарпатойл" ЛТД" (12,4 млн. грн.).

Станом на 01.10.2016 в Надвірнянському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України отримують пенсійне забезпечення 26158 осіб. Протягом року проведено перерахунок пенсій 1162 пенсіонерам, призначено 772 нових пенсій. Виплата пенсій проводиться відповідно до встановлених графіків.

Станом на 01.10.2016 підприємствами та організаціями, бюджетними установами району забезпечено своєчасність із виплати заробітної плати.

Станом на 01.10.2016 року на обліку в районному центрі зайнятості перебувало 5150 чол., в тому числі безробітних – 1196 чол. Рівень зареєстрованого безробіття складає 2,0 відс.

Протягом року вживалися заходи щодо забезпечення соціальних гарантій громадян, які мають право на пільги. Станом на 01.10.2016 року на обліку перебувало 20243 одержувачів всіх видів соціальних допомог.

За цей час призначено допомог на суму 213,4 млн. грн., які профінансовано в повному обсязі. Нараховано житлових субсидій на житлово-комунальні послуги на суму 68,8 млн. грн., профінансовано – 85,0 млн. грн. За призначенням субсидій на тверде паливо і скраплений газ звернулося 3920 сімей.

За цей час надано пільг на житлово-комунальні послуги із районного бюджету на суму 1,33 млн. грн., в т.ч. учасникам АТО – 125,7  тис. грн.

З початку року 6 учасників бойових дій в зоні АТО отримали послуги із психологічної реабілітації, та 9 учасників АТО отримали безкоштовні путівки на санаторно-курортне лікування за рахунок коштів державного бюджету та 1 інвалід війни АТО отримав безкоштовну путівку з обласного бюджету.

В райдержадміністрації створено центр обслуговування учасників АТО, який розміщений в колишньому приміщенні центру надання адміністративних послуг.

В районі зареєстровано 3136 суб’єктів малого підприємництва, з них 327 юридичних осіб та 2809 фізичних осіб. Суб’єктами малого бізнесу до бюджетів усіх рівнів сплачено 30,4 млн. грн., що становить 8,3 відс. від надходжень до зведеного бюджету.

Забезпечено належне функціонування Центру надання адміністративних послуг. За звітний період до ЦНАП звернулось 12928 чол., із них надано 12774 адміністративних послуг.

У квітні 2016 року центр надання адміністративних послуг перенесено у нове просторе приміщення Надвірнянській ОДПІ. Для виконання ремонтних робіт із районного бюджету залучено 50,0  тис. грн. В центрі надання адміністративних послуг створено сектор державної реєстрації штатною чисельністю 2 одиниці.

Службою в справах дітей райдержадміністрації з початку року виявлено 5 дітей, які залишились без батьківського піклування, яким надано статус дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них: 1 дитину влаштовано в Надвірнянське ПТУ № 11, 1- в дитячу лікарню, 1 - взято під опіку, 2- у прийомні сім'ї.

В районі функціонує 7 прийомних сімей, у яких проживають 9 дітей, з числа дітей, позбавлених батьківського піклування. У 2016 році в районі створено дві прийомні сім’ї, в які влаштовано 3 дітей, позбавлених батьківського піклування. Також в функціонуючу прийомну сім’ю влаштовано 1 дитину, позбавлену батьківського піклування.

Райдержадміністрацією протягом звітного періоду проводились заходи із оздоровлення дітей пільгових категорій, зокрема у МДЦ "Молода Гвардія" оздоровлено - 32 дітей., ДПУ МДЦ "Артек" (м. Київ, Пуща Водиця) - 5 дітей, м. Скадовськ - 6 дітей учасників АТО.

В обласних закладах оздоровлення та відпочинку дітей ЛОК "Прикарпатські зорі" (с. Слобода, Коломийського району), ПЗОВ "Перлина Придністров’я" (с. Михальче, Городенківського району), ДЗОТ "Сокіл" (с. Сокіл, Галицького району) оздоровилось 97 дітей пільгових категорій. Крім того на території району організовано 9 оздоровчих таборів.

У м. Надвірна на високому організаційному рівні проведено матчеву зустріч із боксу між Україною та Ірландією. В м. Надвірна відкрито майданчик для вуличного баскетболу (стрітболу), а також силовий майданчик у зоні відпочинку ім. Назарія Яремчука.

В галузі освіти продовжувались роботи щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів. Особливу увагу приділялось впровадженню енергоефективних заходів.

У Делятинському НВК, Гаврилівській, Тисменичанській, Гвіздській та Надвірнянській ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 силами інвесторів встановлено котли на альтернативних видах палива (дрова). До кінця року планується залучення інвестиційних коштів у модернізацію котельні у Пнівській ЗОШ І-ІІІ ст.

Проведено ремонт систем опалення та тепломереж Лісновелесницької ЗОШ І ст., Надвірнянського РЦДТ, Ланчинської ЗОШ І-ІІІ ст., Добротівського і Цуцилівського НВК, Тисменичанської, Битківської, Назавизівської, Краснянської, Парищенської та Зеленської ЗОШ І-ІІІ ст. та у ДНЗ "Пролісок" .

Проведено ремонт дахів Надвірнянської № 3, Гаврилівської, Бистрицької ЗОШ І-ІІІ ст., Делятинської і Чорноославської ЗОШ І-ІІ ст., ДНЗ "Золота Рибка", с.Перерісль, ДНЗ "Гуцулочка" с.Бистриця та відновлено дах Фитьківської ЗОШ І-ІІІ ст.

Замінено вікна і двері у Цуцилівському НВК, Надвірнянських № 3 і № 4, Білоославській, Середньомайданській, Битківській, Ланчинській, Краснянській, Саджавській ЗОШ І-ІІІ ст., Стримбівській і Камінецькій ЗОШ І-ІІІ ст., Делятинському НВК, Битківській, Пасічнянській № 1 ЗОШ І-ст., ДНЗ "Дударик" с. Саджавка, ДНЗ "Малинка" с. Гвізд, ДНЗ "Квітка Карпат", Делятинському НВК, Пасічнянській ЗОШ І-ст. № 1.

Проведено ремонт внутрішніх туалетів у Делятинській ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, Парищенській і Зарічанській ЗОШ І-ІІІ ст., Пасічнянській ЗОШ І ст. № 3.

Проведено ремонт системи водопостачання і водовідведення Гаврилівської, Битківської ЗОШ І-ІІІ ст. та Делятинського НВК.

Відремонтовано приміщення Надвірнянського фізико-математичного ліцею, Молодківської, Зеленської, їдальні Делятинської № 1, Пнівської, Ланчинської, Бистрицької, Надвірнянської № 1, Лоївської ЗОШ І-ІІІ ст., їдальні Делятинського НВК, Чорноославської і Делятинської ЗОШ ІІ ст., Пасічнянських ЗОШ І ст. № 2 та № 4.

Проведено ремонт приміщень ДНЗ "Сонечко в смт. Делятин (військове містечко), ДНЗ "Ромашка в смт. Ланчин, ДНЗ "Гуцулочка" в с. Бистриця, благоустрій території ДНЗ "Лісова казка" у с. Пасічна.

Відремонтовано фасад Надвірнянської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 і Камінецької ЗОШ І-ІІ ст.

Проведено ремонт системи електропостачання у Гвіздській ЗОШ І-ІІІ ст. та ЗОШ І ст. у с. Мирне. Відремонтовано тир у Білоославській ЗОШ І-ІІІ ст.

Для освітніх закладів району придбано спортивний інвентар (80,0  тис. грн.), комп’ютерні та мультимедійні комплекси (200,0  тис. грн.), підручники (100,0  тис. грн.), шкільні меблі (60,0  тис. грн.), музичне обладнання для РЦДТ (50,0  тис. грн.).

Встановлено майданчики із штучним покриттям у Тисменичанській, та Пасічнянській ЗОШ І-ІІ ст. Придбано обладнання для влаштування спортивно-тренажерних майданчиків в смт. Битків, сіл Гвізд та Середній Майдан. Закуплено матеріали для облаштування огорожі навколо спортивного майданчика у Стримбівській ЗОШ І-ІІ ст. Розпочато виготовлення ПКД на добудову спортзалу Зарічанської ЗОШ І-ІІІ ст.

Придбано дитячі ігрові майданчики для ДНЗ "Дзвіночок", с. Красна, ДНЗ "Лісова Казка", с. Пасічна, ДНЗ "Росинка, с. Лоєва.

В галузі охорони здоров'я у звітному періоді вживались заходи щодо покращення матеріально-технічної бази.

За рахунок коштів районного бюджету придбано апарат штучної вентиляції легень для відділу інтенсивної терапії ЦРЛ, встановлено тротуарну плитку на території ЦРЛ, проведено поточний ремонт фасаду ЦРЛ, дитячої лікарні, кардіологічного, хірургічного та інфекційного відділу, ремонт дахів дитячої лікарні, поточний ремонт приміщень Білоославської ЛА, ремонт фасаду ФАПу с. Заріччя. Відремонтовано дах у Ланчинській МЛ, проведено заміну вікон у Ланчинській міській лікарні і ФАПі у с. Верхній Майдан. Встановлено котел на твердому паливі у ФАПі с. Добротів.

За рахунок коштів Делятинської селищної ради проведено ремонт туалетів у Делятинській міській лікарні та капітальний ремонт рентген кабінету.

За рахунок спецкоштів придбано комп'ютерну техніку для ендокринологічного кабінету ЦРЛ, парафінонагрівач для поліклініки ЦРЛ, котел для Волосівської ЛА, апарат "Алкотестер" для приймального покою ЦРЛ, стерилізатор повітряний ГП-80 для пологового будинку.

Відділом культури райдержадміністрації забезпечено збереження і нормального функціонування інфраструктури галузі. Урочисто відзначено Різдвяні свята, День Соборності та Свободи, День пам'яті Героїв Крут, вшанування подвигу учасників Революції гідності та увіковічення Героїв Небесної сотні, 27-у річницю виводу військ з Афганістану, 202-у річницю із Дня народження Т. Шевченка.

Протягом звітного періоду проведено ремонт фасаду районного будинку культури та встановлено годинник, Делятинської дитячої музичної школи, ремонт приміщень художньої школи, частково замінено вікна у Тисменичанській, Молодківській, Цуцилівській бібліотеках, Зарічанському народному домі та Чорноославському сільському клубі. Утеплено і облаштовано стелю у Тисменичанському сільському будинку культури.

Проведено ремонти дахів Саджавського СБК, громадського будинку у с. Заріччя, адмінбудинку і будинку культури в с. Цуцилів, будинку культури у с. Волосів.

Проведено ремонт Добротівського сільського клубу (із влаштуванням системи опалення), Делятинського народного дому та Пнівського будинку культури.

Протягом року для установ культури придбано оргтехніку для установ культури (38,4  тис. грн.), музичні інструменти для музичних шкіл (35,8  тис. грн.), матеріали для ремонту шкіл (48,2  тис. грн.), інвентар для бібліотек (12,2  тис. грн.). Поповнено бібліотечні фонди ЦБС за рахунок різних джерел на суму понад 40,0 тис. грн.

Станом на 01.10.2016 на виконанні у райдержадміністрації є 33 районні цільові програми, на реалізацію яких у 2016 році передбачено 5596,0  тис. грн. З районного бюджету профінансовано 23 програм на загальну суму 3909  тис. грн.

Поряд із досягненнями в районі  є ряд проблемних питань, вирішення, яких потребує комплексних заходів.

Невідкладного вирішення потребують такі проблемні питання:

- Вирішення питання поводження із твердими побутовими відходами. Залучення інвестора для реалізації інвестиційного проекту із збору, вивезення та утилізації твердих побутових відходів у районі (будівництво полігону та сміттєсортувальної лінії в урочищі "Чобіток" м. Надвірна).

- Проведення капітального ремонту доріг державної та комунальної власності.

- Виділення коштів із державного бюджету на будівництво та добудову  шкіл у селах Чорний Потік, Назавизів, Битків, спортивного залу із плавальним басейном у ДЮСШ відділу освіти та дошкільних навчальних закладів у селах Білі Ослави, Лісна Тарновиця, Пнів і Камінне.

- Нарощення ресурсної бази вуглеводнів, збільшення обсягів видобутку нафти і газу, забезпечення стабільної роботи підприємств нафтогазового комплексу.

- Виготовлення генерального плану забудови селища Битків та в інших населених пунктах району.

Звіт

про виконання заходів   Програми соціально-економічного та культурного розвитку району за 9 місяців 2016 року

| № п/п | Зміст заходу | Тер-мін вико-нання. (рік) | Виконавці | Всього | Фінансове забезпечення, тис. грн. | Результат від реалізації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | сільські селищні та міський бюджети | районний бюджет | інші джерела |  |
|  |  |  |  |  |  | розпо-рядник коштів | бюджет розвитку |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Освіта |
| 1 | Капітальний ремонт внутрішніх туалетів початкових класів у Делятинській ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 | 2016 | Відділ освіти РДА | 148,0 | 148,0 |  |  |  | Виконано. Профінансовано 148,0 тис. грн. |
|  | Ремонт приміщень в Верхньомайданській ЗОШ І-ІІ ст. | 2016 | -¦¦- | 220,0 |  | 80,0 | 140,0 |  | Виконано. Профінансовано 220,0 тис. грн. |
|  | Ремонт санвузлів Делятинської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 | 2016 | -¦¦- | 95,0 |  | 95,0 |  |  | Виготовлено ПКД. Фінансування не проводилось |
| Б | Влаштування внутрішніх туалетів у Парищанській ЗОШІ-ІІІ ст. | 2016 | -¦¦- | 230,0 |  | 35,0 | 130,0 | 65,0 | Виконано. Профінансовано 230,0 тис. грн. |
|  | Ремонт санвузлів Пасічнянської ЗОШ І ст. № 3 | 2016 | -¦¦- | 20,0 | 10,0 | 10,0 |  |  | Виконано. Профінансовано 20,0 тис. грн. |
|  | Завершення ремонту санвузлів у Добротівському НВК | 2016 | Добротівська сільська рада | 90,0 | 90,0 |  |  |  | Виконано. Профінансовано 90,0 тис. грн.. |
|  | Заміна вікон та дверей в Цуцилівському НВК | 2016 | Відділ освіти РДА | 40,0 |  |  | 40,0 |  | Виконано. Профінансовано 40,0 тис. грн. |
|  | Заміна вікон та дверей в Надвірнянській ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 | 2016 | -¦¦- | 40,0 |  |  | 40,0 |  | Виконано. Профінансовано 40,0 тис. грн. |
|  | Заміна вікон та дверей в Каміннецькій ЗОШ І-ІІ ст. | 2016 | -¦¦- | 10,0 |  |  | 10,0 |  | Виконано. Профінансовано 10,0 тис. грн. |
|  | Заміна дверей у Стримбівській ЗОШ І-ІІ ст. | 2016 | -¦¦- | 15,0 |  | 15,0 |  |  | Виконано. Профінансовано 15,0 тис. грн. |
|  | Облаштування огорожі навколо спортивного майданчика у Стримбівській ЗОШ І-ІІ ст. | 2016 | -¦¦- | 30,0 |  | 30,0 |  |  | Виконано. Закуплено матеріали. Профінансовано 30,0 тис. грн. |
|  | Заміна вікон та дверей у Середньомайданській ЗОШ І-ІІІ ст. | 2016 | -¦¦- | 80,0 |  |  | 80,0 |  | Виконано. Профінансовано 80,0 тис. грн. |
|  | Заміна вікон і дверей у Білоославській ЗОШ І-ІІІ ст. | 2016 | -¦¦- | 22,0 |  |  | 22,0 |  | Виконано. Профінансовано 22,0 тис. грн. |
|  | Заміна пічного опалення в Надвірнянському РЦДТ | 2016 | -¦¦- | 60,0 |  |  | 60,0 |  | Виконано. Профінансовано 60,0 тис. грн. |
|  | Ремонт системи водопостачання Гаврилівської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2016 | -¦¦- | 70,0 |  |  | 70,0 |  | Виконано. Профінансовано 70,0 тис. грн. |
|  | Ремонт системи водопостачання і водовідведення Делятинського НВК | 2016 | -¦¦- | 78,0 |  |  | 78,0 |  | Виконано. Профінансовано 78,0 тис. грн. |
|  | Енергозберігаючі заходи у Гаврилів-ській ЗОШ І-ІІІ ст. (капітальний ремонт даху) 2 та 3 черги. | 2016 | -¦¦- | 400,0 |  | 100,0 | 300,0 |  | Виконано. Профінансовано 400 тис. грн. |
|  | Ремонт даху Надвірнянської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 | 2016 | -¦¦- | 200,0 |  |  | 200,0 |  | Виконано. Профінансовано 200,0 тис. грн. |
|  | Поточний ремонт системи опалення Ланчинської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2016 | -¦¦- | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Виконано. Профінансовано 100,0 тис. грн. |
|  | Капітальний ремонт їдальні Делятинської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 | 2016 | -¦¦- | 70,0 | 70,0 |  |  |  | Виконано. Профінансовано 70,0 тис. грн. |
|  | Ремонт системи водопостачання (водозабірного баку) у Битківській ЗОШ І–ІІІ ст. | 2016 | -¦¦- | 86,0 |  |  | 86,0 |  | Виконано. Профінансовано 86,0 тис. грн. |
|  | Капітальний ремонт (заміна вікон) Битківської ЗОШ І–ІІІ ст. | 2016 | -¦¦- | 115,0 |  |  | 45,0 | 70,0 | Виконано. Профінансовано 115,0 тис. грн. |
|  | Придбання столів для шкільної їдальні Битківської ЗОШ І–ІІІ ст. | 2016 | -¦¦- | 15,0 |  |  | 15,0 |  | Виконано. Профінансовано 15,0 тис. грн. |
|  | Заміна вікон та ремонт стелі спортивного залу у Битківській ЗОШ І–ІІІ ст. | 2016 | -¦¦- | 50,0 |  |  | 50,0 |  | Виконано. Профінансовано 50,0 тис. грн. |
|  | Ремонт спортзалу та заміна вікон в Ланчинській ЗОШ І-ІІІ ст. | 2016 | -¦¦- | 90,0 |  | 20,0 |  | 70,0 | Виконано. Профінансовано 70,0 тис. грн. |
|  | Заміна вікон у корпусі №1 та № 2 Делятинського НВК | 2016 | -¦¦- | 40,0 | 40,0 |  |  |  | Виконано. Профінансовано 40,0 тис. грн. |
|  | Ремонт приміщень Молодківської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2016 | -¦¦- | 213,0 |  |  | 213,0 |  | Виконано. Профінансовано 213,0 тис. грн. |
|  | Ремонт приміщень Надвірнянського фізико-математичного ліцею | 2016 | -¦¦- | 300,0 | 50,0 |  | 250,0 |  | Виконано. Профінансовано 250,0 тис. грн. |
|  | Встановлення вікон та ролетів у Битківській ЗОШ І ст. | 2016 | -¦¦- | 20,00 |  |  | 20,0 |  | Виконано. Профінансовано 20,0 тис. грн. |
|  | Капітальний ремонт Зеленської ЗОШ І ст. | 2016 | -¦¦- | 238,0 |  |  |  | 238,0 | Виконано. Профінансовано 238,0 тис. грн. |
|  | Ремонт підлоги Лісновелесницької ЗОШ І ст. | 2016 | -¦¦- | 50,0 |  |  | 50,0 |  | Виконано. Профінансовано 50,0 тис. грн. |
|  | Ремонт системи електропостачання Гвіздській ЗОШ І-ІІІ ст. | 2016 | -¦¦- | 136,0 |  | 86,0 | 50,0 |  | Виконано. Профінансовано 136,0 тис. грн. |
|  | Ремонт фасаду Камінецької ЗОШ І-ІІ ст. | 2016 | -¦¦- | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Виконано. Профінансовано 100,0 тис. грн. |
|  | Ремонт даху Делятинської ЗОШ І-ІІ ст. | 2016 | -¦¦- | 122,0 | 80,0 |  | 42,0 |  | Виконано. Профінансовано 122,0 тис. грн. |
|  | Ремонт тиру у Білоославській ЗОШ І-ІІІ ст. | 2016 | -¦¦- | 50,0 |  | 50,0 |  |  | Виконано. Профінансовано 50,0 тис. грн. |
|  | Ремонт системи опалення із придбанням котла для Добротівсь-кого НВК | 2016 | -¦¦- | 40,0 |  |  | 40,0 |  | Виконано. Профінансовано 40,0 тис. грн. |  |
|  | Ремонт системи опалення із придбанням котла для Цуцилівського НВК | 2016 | -¦¦- | 40,0 |  |  | 40,0 |  | Виконано. Профінансовано 40,0 тис. грн. |  |
|  | Закупка матеріалів для ремонту освітніх закладів | 2016 | -¦¦- | 180,0 |  |  | 180,0 |  | Виконано. Профінансовано 180,0 тис. грн. |  |
|  | Добудова спортзалу Зарічанської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2016 | -¦¦- | 200,0 |  |  | 200,0 |  | ПКД в стадії виготовлення. Профінансовано 50,0 тис. грн. |
|  | Ремонт підлоги у ДНЗ "Їжачок" с. Тисменичани | 2016 | -¦¦- | 5,0 |  |  | 5,0 |  | Виконано. Профінансовано 5,0 тис. грн. |
|  | Придбання дитячого майданчика для ДНЗ "Дзвіночок" у с. Красна | 2016 | -¦¦- | 30,0 |  |  | 30,0 |  | Виконано. Профінансовано 30,0 тис. грн. |
|  | Заміна вікон у ДНЗ "Малинка у с. Гвізд | 2016 | -¦¦- | 128,0 |  |  | 128,0 |  | Виконано. Профінансовано 128,0 тис. грн. |
|  | Капітальний ремонт (перекриття даху та заміна вікон і дверей) дошкільного навчального закладу "Золота рибка" у с. Перерісль. | 2016 | Відділ будівництва РДА | 299,0 |  |  | 299,0 |  | Виконано. Профінансовано 299,0 тис. грн. |
|  | Поточний ремонт даху ДНЗ "Гуцулочка" у с. Бистриця | 2016 | Відділ освіти РДА | 160,0 | 80,0 |  | 80,0 |  | Виконано. Профінансовано 160,0 тис. грн. |
|  | Капітальний ремонт приміщень ДНЗ "Сонечко" в смт. Делятин (військова частина) | 2016 | Відділ будівництва РДА | 100,0 |  | 40,0 | 60,0 |  | Виконано. Профінансовано 100,0 тис. грн. |
|  | Заміна вікон у ДНЗ "Дударик" с. Саджака | 2016 | -¦¦- | 55,0 |  |  | 55,0 |  | Виконано. Профінансовано 55,0 тис. грн. |
|  | Виготовлення ПКД на добудову Делятинської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 | 2016 | Відділ освіти РДА | 30,0 | 30,0 |  |  |  | Виконано. Профінансовано 30,0 тис. грн. |
|  | Влаштування внутрішніх відкосів у ДНЗ "Квітка Карпат" | 2016 | Надвірнянська міська рада | 50,0 | 50,0 |  |  |  | Виконано. Профінансовано 50,0 тис. грн. |
|  | Встановлення обігрівального котла у ДНЗ "Пролісок" | 2016 | -¦¦- | 58,0 | 25,0 | 33,0 |  |  | Виконано. Профінансовано 58,0 тис. грн. |
|  | Завершення будівництва їдальні у Ланчинській ЗОШ І-ІІ ст. | 2016 | Ланчинська селищна рада | 155,0 |  |  | 55,0 | 100,0 | Виконано. Профінансовано 155,0 тис. грн. |
|  | Встановлення майданчиків із штуч-ним покриттям у Тисменичанській, Переріслянській, Пасічнянській, Фитьківській ЗОШ І-ІІІ ст. та Черниківській ЗОШ І-ІІ ст. | 2016 | Відділ освіти РДА | 1250,0 | 250,0 |  | 1000,0 |  | Виконано. Встановлено майдан-чики із штучним покриттям у Пасічнянській та Тисменичанській ЗОШ. І-ІІІ ст. Профінансовано 1178,0 тис. грн. |
|  | Придбання спортивного інвентарю для освітніх закладів району | 2016 | -¦¦- | 80,0 |  | 80,0 |  |  | Виконано. Профінансовано 80,0 тис. грн. |
|  | Придбання комп’ютерів та мульти-медійних комплексів для освітніх закладів району | 2016 | -¦¦- | 200,0 |  |  | 200,0 |  | Виконано. Профінансовано 200,0 тис. грн. |
|  | Будівництво спортивного плавального басейну (в складі реконструкції Надвірнянської ДЮСШ) на вул. Міцкевича, 3а, в м. Надвірна | 2016 | Департамент будів-ництва, житлово-комунального госпо-дарств, містобудуван-ня та архітектури ОДА | 50,0 |  |  | 50,0 |  | Перераховано кошти у департамент будівництва ОДА 50,0 тис. грн. Департаментом проведено тендер на виконання робіт. |
|  | Пошук земельних ділянок для розміщення літнього дитячого відпочинкового табору з наступним облаштуванням тимчасових споруд | До 01.06.2016 | РДА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | В стадії виконання. |
|  | Ремонт Чорноославської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2016 | Відділ освіти РДА | 67,0 |  | 67,0 |  |  | Виконано. Профінансовано 67,0 тис. грн. |
|  | Утеплення спортзалу Верхньомай-данської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2016 | -¦¦- | 80,0 |  | 80,0 |  |  | Кошти переспрямовано на ремонт приміщень Верхньомайданської ЗОШ І-ІІ ст. |
|  | Капітальний ремонт (укріплення фундаменту) Ланчинської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2016 | -¦¦- | 238,0 |  |  |  | 238,0 | Виконано. Профінансовано 238,0 тис. грн. |
|  | Заміна вікон у Краснянській ЗОШ І-ІІІ ст. | 2016 | -¦¦- | 100,0 |  | 50,0 | 50,0 |  | Частково виконано. Профінансовано 50,0 тис. грн. |
|  | Капітальний ремонт (заміна вікон у спортзалі) Саджавської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2016 | -¦¦- | 100,0 |  |  |  | 100,0 | Виконано. Профінансовано 100,0 тис. грн. |
|  | Придбання обладнання для влаштування спортивно-тренажер-них майданчиків в смт. Битьків, селах Гвізд та Середній Майдан | 2016 | -¦¦- | 180,0 |  |  |  | 180,0 | Виконано. Профінансовано 180,0 тис. грн. |
|  | Поточний ремонт приміщень Пасічнянської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2016 | -¦¦- | 95,0 | 95,0 |  |  |  | Частково виконано. Профінансовано 45,0 тис. грн. |
|  | Поточний ремонт приміщень Пасічнянської ЗОШ І ст. № 4 | 2016 | -¦¦- | 50,0 | 50,0 |  |  |  | Виготовлено ПКД. Розпочато роботи. Фінансування не проводилось |
|  | Поточний ремонт приміщень Пасічнянської ЗОШ І ст. № 2 | 2016 | -¦¦- | 30,0 | 30,0 |  |  |  | Виконано робіт на суму 62,0 тис. грн. Профінансовано 30,0 тис. грн. |
|  | Поточний ремонт приміщень Пасічнянської ЗОШ І ст. № 3 | 2016 | -¦¦- | 10,0 | 10,0 |  |  |  | Виконано. Профінансовано 10,0 тис. грн. |
|  | Благоустрій території ДНЗ "Лісова казка" | 2016 | -¦¦- | 75,0 | 75,0 |  |  |  | Виконано. Профінансовано у повному обсязі. |
|  | Придбання дитячого майданчика для ДНЗ"Лісова казка" с. Пасічна | 2016 | -¦¦- | 60,0 | 60,0 |  |  |  | Виконано. Профінансовано 60,0 тис. грн. |
|  | Капітальний ремонт ДНЗ "Ромашка", смт. Ланчин | 2016 | -¦¦- | 182,0 | 42,0 |  | 40,0 | 100,0 | Виконано. Профінансовано 182,0 тис. грн. |
|  | Капітальний ремонт шкільної їдальні Делятинського НВК | 2016 | -¦¦- | 55,0 | 55,0 |  |  |  | Виконано. Профінансовано 55,0 тис. грн. |
|  | Поточний ремонт шкільної їдальні Делятинської ЗОШ І-ІІ ст. | 2016 | -¦¦- | 25,0 | 25,0 |  |  |  | Виконано. Профінансовано 25,0 тис. грн. |
|  | Заміна вікон та дверей в Делятинському НВК | 2016 | -¦¦- | 25,0 | 25,0 |  |  |  | Виконано. Профінансовано 25,0 тис. грн. |
|  | Поточний ремонт шкільної їдальні Делятинської ЗОШ І-ІІІст. № 1 | 2016 | -¦¦- | 12,0 | 12,0 |  |  |  | Виконано. Профінансовано 12,0 тис. грн. |
|  | Поточний ремонт приміщення спортивного залу для Бистрицької ЗОШ І-ІІІ ст. | 2016 | -¦¦- | 30,0 | 30,0 |  |  |  | Виконано. Профінансовано 30,0 тис. грн. |
|  | Придбання комп’ютерної техніки для Бистрицької ЗОШ І-ІІІст. | 2016 | -¦¦- | 20,0 | 20,0 |  |  |  | Виконано. Профінансовано 20,0 тис. грн. |
|  | Придбання матеріалів для Пасічнянської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2016 | -¦¦- | 8,0 | 8,0 |  |  |  | Виконано. Профінансовано 8,0 тис. грн. |
|  | Поточний ремонт покрівлі Бистрицької ЗОШ І-ІІІ ст. | 2016 | -¦¦- | 193,0 | 60,0 |  | 133,0 |  | Виконано. Профінансовано 193,0 тис. грн. |
|  | Капітальний ремонт (модернізація системи опалення) Битківської ЗОШ І ст. | 2016 | -¦¦- | 100,0 |  |  |  | 100,0 | Виконано. Профінансовано 100,0 тис. грн. |
|  | Придбання спортивного інвентарю для Бистрицької ЗОШ І-ІІІ ст. | 2016 | -¦¦- | 4,0 | 4,0 |  |  |  | Виконано. Профінансовано 4,0 тис. грн. |
|  | Заміна склопакетів для Пасічнянської ЗОШ І ст. № 1 | 2016 | -¦¦- | 13,0 | 13,0 |  |  |  | Виконано. Профінансовано 13,0 тис. грн. |
|  | Зміцнення матеріально-технічної бази Фитьківської ЗОШ І-ІІІст. | 2016 | -¦¦- | 35,0 |  |  |  | 35,0 | Виконано. Профінансовано 35,0 тис. грн. |
|  | Відновлення даху Фитьківської ЗОШ І-ІІІст. | 2016 | -¦¦- | 192,0 |  | 95,6 |  | 96,4 | Виконано. Профінансовано 192,0 тис. грн. |
|  | Ремонт системи опалення Краснянської ЗОШ І-ІІІст | 2016 | -¦¦- | 40,0 |  | 40,0 |  |  | Виконано. Профінансовано 40,0 тис. грн. |
|  | Заміна пічного опалення СЮТ | 2016 | -¦¦- | 75,0 |  |  | 75,0 |  | Виконано. Профінансовано 75,0 тис. грн. |
|  | Поточний ремонт приміщень Надвірнянської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 | 2016 | -¦¦- | 60,0 |  |  | 60,0 |  | Виконано. Профінансовано 60,0 тис. грн. |
|  | Заміна вікон у Стримбівській ЗОШ І-ІІ ст. | 2016 | -¦¦- | 40,0 |  |  | 40,0 |  | Виконано. Профінансовано 40,0 тис. грн. |
|  | Закупівля музичного обладнання для Надвірянського РЦДТ | 2016 | -¦¦- | 50,0 |  |  | 50,0 |  | Виконано. Профінансовано50,0 тис. грн. |
|  | Поточний ремонт Лоївської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2016 | -¦¦- | 46,0 | 12,0 | 34,0 |  |  | Виконано. Профінансовано 46,0 тис. грн. |
|  | Ремонт даху Чорноославської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2016 | -¦¦- | 150,0 |  |  | 150,0 |  | Виконано. Профінансовано 150,0 тис. грн. |
|  | Придбання підручників для 4 та 7 класів шкіл району | 2016 | -¦¦- | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Виконано. Профінансовано 100,0 тис. грн. |
|  | Придбання стабілізатора для Зеленської ЗОШ І-ІІІст. | 2016 | -¦¦- | 21,0 |  |  | 21,0 |  | Виконано. Профінансовано 21,0 тис. грн. |
|  | Придбання шкільних меблів для шкіл району | 2016 | -¦¦- | 60,0 |  |  | 60,0 |  | Виконано. Профінансовано 60,0 тис. грн. |
|  | Капітальний ремонт (заміна дверей) ДНЗ "Дударик" с. Саджавка | 2016 | -¦¦- | 29,6 | 29,6 |  |  |  | Виконано. Профінансовано 29,6 тис. грн. |
|  | Поточний ремонт приміщень ДНЗ "Гуцулочка" с.Бистриця | 2016 | -¦¦- | 30,0 | 30,0 |  |  |  | Виконано. Профінансовано 30,0 тис. грн. |
|  | Придбання матеріалів для ДНЗ "Золота рибка" с. Перерісль | 2016 | -¦¦- | 10,4 | 10,4 |  |  |  | Виконано. Профінансовано 10,4 тис. грн. |
|  | Облаштування огорожі ДНЗ "Росинка" с.Лоїва | 2016 | -¦¦- | 20,0 | 20,0 |  |  |  | Виконано. Профінансовано 20,0 тис. грн. |
|  | Придбання холодильника для ДНЗ, с. Парище | 2016 | -¦¦- | 4,0 | 4,0 |  |  |  | Виконано. Профінансовано 4,0 тис. грн. |
|  | Матеріали для ремонту ДНЗ с. Пнів | 2016 | -¦¦- | 16,0 | 16,0 |  |  |  | Виконано. Профінансовано 16,0 тис. грн. |
|  | Матеріали для ремонту ДНЗ с. Фитьків | 2016 | -¦¦- | 10,0 | 10,0 |  |  |  | Виконано. Профінансовано 10,0 тис. грн. |
|  | Благоустрій території ДНЗ "Лісова казка" | 2016 | -¦¦- | 80,0 | 80,0 |  |  |  | Виконано. Профінансовано 80,0 тис. грн. |
|  | Придбання ігрового майданчика для ДНЗ , с. Лоєва | 2016 | -¦¦- | 30,0 | 15,0 |  | 15,0 |  | Виконано. Профінансовано 15,0 тис. грн. |
|  | Заміна вікон ДНЗ "Квітка Карпат" | 2016 | Надвірнянська міська рада | 284,0 | 284,0 |  |  |  | Виконано. Профінансовано 284,0 тис. грн. |
|  | Придбання матеріалів для ремонту системи електропостачання Мирненської ЗОШ І ст. | 2016 | Відділ освіти РДА | 6,0 |  | 6,0 |  |  | Виконано. Профінансовано 6,0 тис. грн. |
|  | Ремонт тепломережі Тисменичанської ЗОШ І-ІІІст. | 2016 | -¦¦- | 46,5 |  | 46,5 |  |  | Виконано. Профінансовано 46,5 тис. грн. |
|  | Заміна вікон в Надвірнянській ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 | 2016 | -¦¦- | 23,0 |  | 23,0 |  |  | Виконано. Профінансовано 23,0 тис. грн. |
|  | Поточний ремонт приміщень Делятинського НВК (їдальня) | 2016 | -¦¦- | 20,0 | 15,0 | 5,0 |  |  | Виконано. Профінансовано 20,0 тис. грн. |
|  | Заміна котла для опалювальної системи Бистрицької ЗОШ І-ІІІ ст. | 2016 | -¦¦- | 34,0 | 34,0 |  |  |  | Виконано. Профінансовано 34,0 тис. грн. |
|  | Придбання матеріалів (бруківка) для Лоївської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2016 | -¦¦- | 15,0 | 15,0 |  |  |  | Виконано. Профінансовано 15,0 тис. грн. |
|  | Заміна вікон в Битківській ЗОШ І ст. № 1 | 2016 | -¦¦- | 18,0 | 10,0 | 8,0 |  |  | Виконано. Профінансовано 18,0 тис. грн. |
|  | Всього по освіті |  |  | 10050,5 | 2122,0 | 1129,1 | 5407,0 | 1392,4 |  |
| Медицина |
| 1. | Реалізація заходів програми "Здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020 в Надвірнянському районі" у т.ч. на: | 2015 | Центральна районна лікарня | 672,0 |  | 670,0 |  | 2,0 |  |
|  | покращення надання перинатальних послуг | 2016 | -¦¦- | 65,0 |  | 65,0 |  |  | Фінансування не проводилось |
|  | - протидію захворюванню на туберкульоз | 2016 | -¦¦- | 365,0 |  | 365,0 |  |  | Закуплено туберкулін на суму 350,8 тис. грн. |
|  | - стоматологічні захворювання | 2016 | -¦¦- | 60,0 |  | 60,0 |  |  | Проведено робіт із пільгового зубопротезуванню на суму 42,0 тис. грн. |
|  | - покращення життя людей з хронічними вірусними гепатитами | 2016 | -¦¦- | 100,0 |  | 100,0 |  |  | Фінансування не проводилось |
|  | - імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб | 2016 | -¦¦- | 2,0 |  |  |  | 2,0 | Фінансування не проводилось |
|  | - запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань | 2016 | -¦¦- | 80,0 |  | 80,0 |  |  | Закуплено медикаменти на суму 47,2 тис. грн. |
| 2. | Заходи Програми щодо забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2015 -2016 роки | 2016 | -¦¦- | 36,0 |  | 36,0 |  |  | Закуплено тести на суму 6,0 тис. грн. |
| 3. | Заходи Програми "Цукровий діабет" на 2016 рік | 2016 | -¦¦- | 250,0 |  | 250,0 |  |  | Закуплено таблетованих препаратів на суму 181,9 тис. грн. |
| 4. | Програма розвитку донорства крові, її компонентів та виготовлення препаратів з них на 2015-2016 роки | 2016 | -¦¦- | 85,0 |  | 85,0 |  |  | Відшкодовано харчування донорам на суму 12,4 тис. грн., придбано гринурний холодильник – 15,0 тис. грн. та вагу помішувач- 40,0 тис. грн. |
| 5. | Заміна вікон в приміщенні районної поліклініки | 2016 | -¦¦- | 180,0 |  |  |  | 180,0 | Не виконано |
| 6. | Завершення ремонтних робіт в при-міщенні Білоославської ЛА ЗПСМ | 2016 | -¦¦- | 230,0 |  |  | 200,0 | 30,0 | Виконано та профінансовано робіт на суму 220,0 тис. грн. |
| 7. | Встановлення вікон з облаштуван-ням відкосів у Ланчинській міській лікарні | 2016 | -¦¦- | 40,0 |  |  |  | 40,0 | Виконано. Профінансовано роботи із встановлення вікон – 50,0 тис. грн. Виконано робіт із ремонту даху на суму 30,0 тис. грн. |
| 8. | Ремонт покрівлі (фарбування даху) Бистрицької ЛА | 2016 | -¦¦- | 72,0 | 72,0 |  |  |  | В стадії виконання. Фінансування не проводилось |
| 9. | Будівництво рентгенкабінету у Делятинській міській лікарні | 2016 | -¦¦- | 50,0 | 50,0 |  |  |  | Виконано у повному обсязі. Профінансовано 50,0 тис. грн. |
| 10. | Придбання рентгенплівки для Делятинської міської лікарні | 2016 | -¦¦- | 10,0 | 10,0 |  |  |  | Виконано Закуплено рентген плівку на суму 10,0 тис. грн. |
| 11. | Ремонт лікарської амбулаторії у с. Заріччя | 2016 | -¦¦- | 215,1 |  | 35,1 | 180,0 |  | Виконано та профінансовано робіт на суму 215,1 тис. грн. |
| 12. | Придбання апарату штучної вентиляції легень | 2016 | -¦¦- | 360,0 |  | 274,9 |  | 85,1 | Виконано Закуплено апарат штучної вентиляції легень. Профінансовано 360,0 тис. грн. |
| 13. | Ремонт хірургічного відділення ЦРЛ | 2016 | -¦¦- | 35,0 |  | 20,0 | 15,0 |  | Виконано. Закуплено матеріали на суму 35,0 тис. грн. |
| 14. | Ремонт інфекційного відділення ЦРЛ | 2016 | -¦¦- | 36,2 |  | 21,2 | 15,0 |  | Закуплено матеріали на суму 36,2 тис. грн. |
| 15. | Капітальний ремонт туалетів Делятинської міської лікарні | 2016 | -¦¦- | 90,0 | 90,0 |  |  |  | Виконано у повному обсязі. |
|  | Всього по медицині |  |  | 2361,3 | 200,0 | 1414,2 | 410,0 | 337,1 |  |
| Культура |
|  | Ремонт Надвірнянської дитячої музичної школи | 2016 | Відділ культури РДА | 190,0 |  | 190,0 |  |  | Виконано. Фінансування не проводилось |
|  | Ремонт Делятинської дитячої музичної школи | 2016 | -¦¦- | 40,0 |  | 40,0 |  |  | Частково виконано. Проведено утеплення стелі на суму 28,6 тис. грн. |
|  | Ремонт приміщень Надвірнянської дитячої художньої школи | 2016 | -¦¦- | 100,0 |  | 100,0 |  |  | Виконано. Проведено ремонт фасаду з утепленням фасаду школи на суму 146,0, тис. грн. за рахунок спецкоштів. |
|  | Придбання музичних інструментів для ПСМНЗ | 2016 | -¦¦- | 50,0 |  | 50,0 |  |  | Придбано на суму 35,8 тис. грн. |
|  | Придбання матеріалів для ремонтів ПСМНЗ | 2016 | -¦¦- | 100,0 |  | 100,0 |  |  | Придбано на суму 48,2 тис. грн. |
|  | Заміна вікон Тисменичанської, Молодківської, Цуцилівської бібліотек-філій, громадській будівлі с. Заріччя та Чорноославському сільському клубі | 2016 | -¦¦- | 100,0 |  | 100,0 |  |  | Виконано. Проведено заміну вікон у Тисменичанській, Молодківсь-кій, Цуцилівській бібліотеках та Зарічанському народному домі та Чорноославському сільському клубі. Профінансовано 111,0 тис. грн. |
|  | Утеплення та облаштування стелі Тисменичанського СБК | 2016 | Тисменичанська сільська рада | 300,0 | 100,0 |  | 200,0 |  | Виконано у повному обсязі. Профінансовано із районного бюджету 200,0 тис. грн. |
|  | Придбання інвентарю для бібліотек району | 2016 | Відділ культури РДА | 40,0 |  | 40,0 |  |  | Придбано інвентар на суму 12,2 тис. грн. |
|  | Капітальний ремонт фасаду районного будинку культури | 2016 | Фонд комунального майна | 492,0 | 200,0 |  | 292,0 |  | Виконано. Профінансовано 492,0 тис. грн. |
|  | Капітальний ремонт даху Саджавського СБК | 2016 | Саджавська сільська рада | 148,0 |  |  | 148,0 |  | Виконано Профінансовано 148,0 тис. грн |
|  | Ремонт Добротівського сільського клубу | 2016 | Відділ культури РДА | 150,0 |  |  | 150,0 |  | В стадії виконання. Профінансовано 135,0 тис. грн. |
|  | Перекриття даху громадського будинку у с. Заріччя | 2016 | Зарічанська сільська рада | 290,0 | 50,0 |  | 240,0 |  | Виконано Профінансовано 290,0 тис. грн |
|  | Перекриття даху адмінбудинку Цуцилівської сільської ради | 2016 | Цуцилівська сільська рада | 295,0 |  |  | 295,0 |  | Виконано.Профінансовано 294,5 тис. грн. |
|  | Капітальний ремонт даху будинку культури в с. Волосів | 2016 | Волосівська сільська рада | 180,0 |  |  | 180,0 |  | Виконано. Профінансовано 170,0 тис. грн. |
|  | Ремонт 2-го поверху Делятинського народного дому | 2016 | Відділ культури РДА | 279,0 | 139,0 |  | 140,0 |  | Виконано. Профінансовано 279,0 тис. грн. |
|  | Поточний ремонт Пнівського БК | 2016 | -¦¦- | 23,5 | 10,0 |  |  | 13,5 | Виконано. Профінансовано 23,5 тис. грн. |
|  | Поточний ремонт районного будинку культури | 2016 | -¦¦- | 197,5 |  | 197,5 |  |  | Виконано. Встановлено годинник та блискавкозахист. Профінансовано 197,5 тис. грн. |
|  | Всього по культурі |  |  | 2975,0 | 499,0 | 817,5 | 1640,05 | 13,5 |  |
| Молодіжна політика та спорт |
|  | Виконання заходів з проведення навчально-тренувальних зборів | 2015 | Відділ молоді та спорту РДА | 200,0 |  | 200,0 |  |  | Профінансовано 151,5 тис. грн. |
|  | Реалізація заходів програми "Молодь Надвірнянщини 2016-2020 роки" | 2015 | -¦¦- | 271,0,0 |  | 271,0,0 |  |  | Профінансовано 176,9 тис. грн. |
|  | Виконання заходів програми "Розвиток фізичної культури і спорту в районі на 2012-2016 роки", в тому числі: | 2015 | -¦¦- | 600,0 |  | 600,0 |  |  |  |
|  | Преміювання спортсменів району за вагомі досягнення у спорті | 2015 | -¦¦- | 15,0 |  | 15,0 |  |  | Профінансовано у повному обсязі. |
|  | Фінансова підтримка ФК "Битків" | 2015 | ФК "Битків" | 40,0 |  | 40,0 |  |  | Профінансовано 40,0 тис. грн. |
|  | Фінансова підтримка ФК "Прут" | 2015 | ФК "Прут" | 40,0 |  | 40,0 |  |  | Профінансовано 40,0 тис. грн. |
|  | Фінансова підтримка ФК "Бескид" | 2015 | ФК "Бескид" | 200,0 |  | 200,0 |  |  | Профінансовано 200,0 тис. грн. |
|  | Фінансова підтримка районної федерації футболу | 2015 | Районна федерація футболу | 55,0 |  | 55,0 |  |  | Виконано. Профінансовано 55,0 тис. грн. |
|  | Фінансова підтримка СДЮСШ ОР Нафтохімік Прикарпаття" | 2015 | СДЮСШ ОР "Нафтохімік Прикарпаття" | 45,0 |  | 45,0 |  |  | Частково виконано. Профінансовано 45,0 тис. грн. |
|  | Фінансова підтримка федерації дзюдо |  | Районна федерація дзюдо | 25,0 |  | 25,0 |  |  | Фінансування заходу не проводилось |
|  | Фінансова підтримка спортивного клубу "Карпати-Надвірна" | 2015 | СК "Надвірна-Карпати" | 5,0 |  | 5,0 |  |  | Виконано. Профінансовано 5,0 тис. грн. |
|  | Фінансова підтримка колективно-спортивного молодіжного клубу "Едельвейс" | 2015 | СМК "Едельвейс" | 60,0 |  | 60,0 |  |  | Виконано. Профінансовано 60,0 тис. грн. |
|  | Фінансова підтримка федерації спортивного та бойового самбо | 2015 | Федерація спортивного та бойового самбо | 70,0 |  | 70,0 |  |  | Профінансовано 55,0 тис. грн. |
|  | Фінансова підтримка СК "Автомобіліст" | 2015 | СК "Автомобіліст" | 20,0 |  | 20,0 |  |  | Профінансовано 8,0 тис. грн. |
|  | Фінансова підтримка Надвірнянсь-кого туристично-інформаційного центру велосипедного клубу "Срібний ніпель" | 2015 | ВК "Срібний ніпель" | 4,0 |  | 4,0 |  |  | Фінансування заходу не проводилось |
|  | Фінансова підтримка СК "Прикар-патський військово-спортивний ліцей" | 2015 | СК "Прикарпатський військово-спортивний ліцей" | 4,0 |  | 4,0 |  |  | Профінансовано 4,0 тис. грн. |
|  | Фінансова підтримка федерації пляжного волейболу Надвірнянського району | 2015 | Федерація пляжного волейболу Надвірнянського району | 9,0 |  | 9,0 |  |  | Профінансовано 9,0 тис. грн. |
|  | Фінансова підтримка районної федерації вуличного баскетболу | 2015 | Федерація вуличного волейболу | 4,0 |  | 4,0 |  |  | Фінансування заходу не проводилось |
|  | Фінансова підтримка шахово-шашкового клубу "Інтелект" | 2015 | Шахово-шашковий клуб "Інтелект" | 4,0 |  | 4,0 |  |  | Профінансовано 3,0 тис. грн. |
|  | Всього по спорту |  |  | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Будівництво та житлово-комунальне господарство |
|  | Реалізація програми поводження з твердими побутовими відходами | 2016 | Сільські та селищі ради | 150,0 |  |  | 150,0 |  | Профінансовано 150,0 тис. грн. на рахунки сільських рад. |
|  | Надання пільгового кредиту індивідуальним забудовникам в рамках програми "Власний дім" | 2016 | Обласний фонд підт- підтримки індивіду-ального житлового будівництва на селі | 18,0 |  |  |  | 18,0 | Профінансовано 10,0 тис. грн. |
|  | Реалізація районної програми із модернізації освітлення населених пунктів району | 2016 | Відділ будівництва РДА | 180,0,0 |  |  | 180,0 |  | Частково виконано. Профінансовано 155,0 тис. грн. Виконано роботи в населених пунктах: С.Майдан (15,0 тис. грн.), Гаврилівка (10,0 тис. грн.), В.Майдан (20,0 тис. грн.), Парище (15,0 тис. грн.), Волосів (20,0 тис. грн.), Лоєва (15,0 тис. грн.), Зелена (10,0 тис. грн.), Битків (10,0 тис. грн.)., Фитьків (5,0 тис. грн.), Чорні Ослави (15,0 тис. грн.), Молодків (10,0 тис. грн.), Білі Ослави (10,0 тис. грн.). |
|  | Монтаж вуличного освітлення на території у с. Зелена |  | Зеленська сільська рада | 100,0 | 100,0 |  |  |  | Виконано. Профінансовано 100,0 тис. грн. |
|  | Виготовлення ПКД на реконструкцію вуличного освітлення у смт. Делятин | 2016 | Делятинська селищна рада | 50,0 | 50,0 |  |  |  | Виконано. Профінансовано 47,0 тис. грн. |
|  | Реконструкція із добудовою роздягалень селищного стадіону в смт. Делятин | 2016 | -¦¦- | 160,0 | 160,0 |  |  |  | Частково виконано. Профінансовано 130,0 тис. грн. |
|  | Будівництво ЗОШ І-ІІІ ст. у с. Чорний Потік | 2016 | Чорнопотоківська сільська рада | 738,757 |  |  | 500,0 | 238,757 | Виконано. Профінансовано у повному обсязі. |
|  | Будівництво ДНЗ у с. Білі Ослави | 2016 | Білоославська сільська рада | 130,0 |  |  | 130,0 |  | Частково виконано. Профіннсова-но 7,7 тис. грн. за перерахунок кошторисної документації Профінансовано авансовий платіж на суму 13,8 тис. грн. за коректуру робочого проекту |
|  | Відновлення гончарного дренажу на території Пнівської сільської ради | 2016 | Надвірнянська міська рада | 110,0 | 110,0 |  |  |  | Частково виконано. профінансовано 62,7 тис. грн. |
|  | Капітальний ремонт та заміна вікон фасаду міської ради | 2016 | -¦¦- | 50,0 | 50,0 |  |  |  | Не виконано |
|  | Облаштування турнікетів та тротуарів на перехресті вулиць В.Великого та Котляревського у м. Надвірна | 2016 | -¦¦- | 108,0 | 108,0 |  |  |  | Виконано. Профінансовано 104,7 тис. грн. |
|  | Облаштування дитячого спортивного майданчика на вул. Комарова | 2016 | -¦¦- | 150,0 | 150,0 |  |  |  | В стадії виконання. Фінансування не проводилось |
|  | Облаштування спортивного майдан-чика (вуличні тренажери, доріжка) в зоні відпочинку ім. Н.Яремчука | 2016 | -¦¦- | 80,0 | 80,0 |  |  |  | Виконано. Профінансовано 78,3 тис. грн. |
|  | Капітальний ремонт елементів бла-гоустрою пам’ятного знаку до 30-ї річниці Чорнобильської катастрофи | 2016 | -¦¦- | 120,0 | 80,0 |  | 40,0 |  | Виконано у повному обсязі. Профінансовано 120,0 тис. грн. |
|  | Придбання комунальної техніки | 2016 | -¦¦- | 199,0 | 199,0 |  |  |  | Не виконано. |
|  | Придбання навісного обладнання | 2016 | -¦¦- | 101,0 | 101,0 |  |  |  | Не виконано. |
|  | Капітальний ремонт огорожі старого кладовища | 2016 | -¦¦- | 200,0 | 200,0 |  |  |  | Не виконано. |
|  | Облаштування водогону по вул. Новопроектна та 400 років Надвірна в .Надвірна | 2016 | КП "Надвірнаводоканал" | 150,0 | 150,0 |  |  |  | Частково виконано. Профінансовано85,4 тис. грн. |
|  | Капітальний ремонт із заміною пок-риття універсального спортивного майданчика в м. Надвірна | 2016 | Надвірнянська міська рада | 260,0 | 260,0 |  |  |  | Виконано. Профінансовано 248,9 тис. грн. |
|  | Ремонт внутрішньо будинкових мереж водопостачання багатоповер-хових будинків у м. Надвірна | 2016 | КП "Надвірнаводоканал" | 165,0 | 165,0 |  |  |  | Частково виконано. Профінансовано 80,8 тис. грн. |
|  | Реконструкція водогону по вул. Купчинського | 2016 | -¦¦- | 148,0 | 148,0 |  |  |  | Виконано. Профінансовано 137,5 тис. грн. |
|  | Реконструкція водогону по вул. Мазепи та Новопроектна | 2016 | -¦¦- | 437,0 | 437,0 |  |  |  | Виконано. Профінансовано 428,4 тис. грн. |
|  | Придбання резервних насосів для свердловин | 2016 | -¦¦- | 101,0 | 101,0 |  |  |  | Виконано. Профінансовано у повному обсязі |
|  | Капітальний ремонт водогону по вул. Соборна | 2016 | -¦¦- | 100,0 | 100,0 |  |  |  | Виконано. Профінансовано 73,2 тис. грн. . |
|  | Придбання комплекту обладнання для різки і зварювання чавуна, про-чистки каналізаційних мереж, гене-ратора та апарату для контактної зварки | 2016 | -¦¦- | 120,0 | 120,0 |  |  |  | Не виконано. |
|  | Капітальний ремонт вулиць з асфальтобетонним покриттям у м. Надвірна (вул. Річна, Комарова, Руднєва, К. Левицького, Визволен-ня, Лисенка, Котляревського, Грушевського, Руднєва, Мазепи, Княгині Ольги, Д.Галицького, Франка, Крушельницької та до ДНЗ"Вогник" | 2016 | КП "Надвірнашляхбуд" | 4544,7 | 4544,7 |  |  |  | Частково виконано. Профінансовано 2517,5 тис. грн. |
|  | Капітальний ремонт вулиць та прибудинкових територій елементами мощення(бруківка) | 2016 | -¦¦- | 2103,0 | 2103,0 |  |  |  | Об’єднано із п.26 |
|  | Поточний ремонт моста через р. Бистриця Надвірнянська в ур. Джорджі с. Максимець | 2015 | Зеленська сільська рада | 200,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | Виконано. Профінансовано 200,0 тис. грн. |
|  | Всього по житлово-комунальному господарству |  |  | 10793,457 | 9616,7 |  | 1100,0 | 256,757 |  |
| Реалізація проектів та програм |
| Обласний конкурс проектів та програм місцевого самоврядування |
| 1. | Садочок для дитини другий дім – тепло та затишно в нім |  | Надвірнянська міська рада | 294,0 | 174,0 |  |  | 120,0 | Виконано. Профінансовано 284,3 тис. грн. |
| 2. | До боротьби їх кликав рідний край |  | -¦¦- | 498,0 | 378,0 |  |  | 120,0 | Виконано. Профінансовано 150,0 тис. грн. |
| 3. | Місто Надвірна – місто мікрорайонів |  | -¦¦- | 350,7 | 230,7 |  |  | 120,0 | Частково виконано. Профінансовано 151,1 тис. грн. |
| 4. | Франковими стежками |  | -¦¦- | 196,9 | 76,9 |  |  | 120,0 | Не виконано. |
| 5. | Щасливі діти – успішна країна Встановлення дитмайданчика, |  | Ланчинська селищна рада | 159,5 | 34,0 |  |  | 125,5 | Виконано. Профінансовано у повному обсязі. |
| 6. | Здоров’я громади – понад усе Заміна покрівлі у лікарні |  | -¦¦- | 429,8 | 35,8 |  | 35,0 | 359,0 | Виконано. Профінансовано у повному обсязі |
| 7. | Ліс – неоціненний дар Божий, наш національний скарб. Збережімо і примножмо його для майбутніх поколінь |  | -¦¦- | 159,6 | 2,0 |  | 30,0 | 127,6 | Виконано. Профінансовано у повному обсязі. |
| 8. | Спільна справа єднає громади Ремонт клубу |  | Зеленська селищна рада | 170,7 | 40,7 |  |  | 130,0 | Роботи виконано та профінансовано у повному обсязі. |
|  | Разом по проектах |  |  | 2259,2 | 972,1 |  | 65,0 | 1222,1 |  |
| Природоохоронні заходи |
| 1. | Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів у селищі Ланчин |  | Ланчинська селищна рада | 115,0 |  |  |  | 115,0 | Виконано у повному обсязі. Придбано контейнери. Профінансовано 115,0 тис. грн. |
| 2. | Будівництво берегоукріплювальних споруд на р. Бистриця Надвірнянська в с. Зелена |  | Зеленська сільська рада | 654,0 |  |  |  | 654,0 | Виконано. Профінансовано 654,0 тис. грн. |
| 3. | Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення в м. Надвірна (розширення компосту-ючих площадок на очисних спорудах) |  | Надвірнянська міська рада | 350,0 |  |  |  | 350,0 | Частково виконано. Профінансо-вано з обл.. бюджету 105,0 тис. грн. Профінансовано підряд-нику авансовий платіж 102,2 тис. грн. |
| 4. | Будівництво каналізаційного колектора в м. Надвірна в районі вул.. Коперника, Чайковського, Вишневої (в т. ч. виготовлення проектно-конструкторської документації та проведення екологічної експертизи проекту) |  | -¦¦- | 1100,0 |  |  |  | 1000,0 | В стадії виконання. З обласного бюджету профінансовано 1000,0 тис. грн. Профінансовано підряднику авансовий платіж 300,0 тис. грн. |
| 5. | Реконструкція напірного каналізаційного колектора та перекачуючої насосної станції дитячої районної лікарні |  | -¦¦- | 280,0 |  |  |  | 280,0 | В стадії виконання. З обласного бюджету профінансовано 184,0 тис. грн. Профінансовано підряднику 80,5 тис. грн. |
| 6. | Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення на очисних спорудах м. Надвірної (реконструкція радіальних відстійників) |  | -¦¦- | 850,0 |  |  |  | 850,0 | В стадії виконання. З обласного бюджету профінансовано 348,0 тис. грн. Профінансовано підряднику 231,5 тис. грн. |
| 7. | Видання атласу-каталогу деревних і чагарникових порід та путівника дендропарку загального значення "Високогірний" |  | Надвірнянська РДА | 50,0 |  |  |  | 50,0 | В стадії виконання. З обласного бюджету поступило 50,0 тис. грн. Фінансування заходу виконавцям не проводилось. |
| 8. | Проведення спеціальних заходів спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів, територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Будівництво екологічної стежки на території дендропарку загального значення "Високогірний" |  | -¦¦- | 250,0 |  |  |  | 250,0 | В стадії завершення. З обласного бюджету профінансовано 25,0 тис. грн. Фінансування заходу під-рядникам не проводилось. |
| 9. | Будівництво вольєра для напіввільного утримання копитних з метою їх розселення в природному середовищі (для ДП "Надвірнянське лісове господарство") |  | -¦¦- | 406,0 |  |  |  | 406,0 | В стадії виконання. З обласного бюджету профінансовано 406,0 тис. грн. Фінансування заходу виконавцям не проводилось. |
|  | Разом по розділу |  |  | 4055,0 | 100,0 |  |  | 3955,0 |  |

Керуючий справами районної ради					І. І. Середюк